附件1

省级现代农业产业园中期评估指标体系表

一级指标	二级指标	分值	评估标准	指标说明	自评得分	评分依据

组织管

理情况

（15分）

组织管

理情况

（15分）	产业园管理工作

情况	5	①产业园牵头实施主体落实了产业园政策措施，建立了协调机制并发挥作用，配合好市乡村振兴和协作交流局、各区政府（新区、合作区管委会，以下简称“各区”）日常检查和管理工作，得5分。

②产业园牵头实施主体在产业园政策措施落实、建立协调机制并发挥作用、配合市乡村振兴和协作交流局、各区日常监督和管理工作上不到位的，酌情扣分。

③产业园牵头实施主体未落实产业园政策措施、未建立产业园协调机制、不配合市乡村振兴和协作交流局、各区日常监督和管理工作，存在以上情况之一的，均不得分。	反映产业园牵头实施主体对于产业园的重视程度、政策措施落实情况以及对市乡村振兴和协作交流局局、各区日常检查和管理的配合程度。
实施主体资格审核管理情况	5	①产业园牵头实施主体建立了实施主体遴选制度，落实了对各实施主体资格的审核把关，产业园各实施主体均符合相关资格条件，得5分。

②产业园责任主体建立了实施主体遴选制度，但未落实对实施主体资格的审核把关，导致个别实施主体存在空壳运行、无法正常经营或其他违法情况的，每发现一个企业扣2分，扣完为止。

③产业园牵头实施主体未建立实施主体遴选制度不得分。	反映产业园牵头实施主体对于各实施主体的遴选是否科学合理，产业园实施主体是否符合资格且运营正常。
项目人员配备情况	5	①产业园牵头实施主体建立了专业人员配备和管理制度，配备了对应专业的技术和管理人员，对产业园日常建设和管理工作负责，得5分。

②产业园责任主体建立了专业人员配备和管理制度，但未配备了对应专业的技术和管理人员，得2分。

③产业园牵头实施主体未建立专业人员配备和管理制度不得分。	反映产业园项目的人员团队配备情况。

项目实

施情况

（40分）

项目实

施情况

（40分）

项目实

施情况

（40分）	主导产业现有规模	5	①跨县集群产业园和特色产业园主导产业规模达到要求的，得5分；未达到要求的不得分且中期评估评定为“暂不通过”。

②粮食、天然橡胶以及特色鲜明的产业园，创建后主导产业规模增加的，得5分；未达到要求的不得分且中期评估评定为“暂不通过”

③功能性产业园

（1）现代种业、设施装备、数字农业、加工服务等领域的功能性产业园创建期间，围绕主导产业在行业核心期刊上发表文章、获得发明专利、软件著作权，新品种认定，或参与制定国家、地方、行业标准的，或取得省科学技术二等奖、省农业技术推广一等奖，达2项及以上的，得5分；1项的，得3 分；不足1项的，不得分。

（2）品牌培育领域的功能性产业园创建期间，围绕产业发展关键环节和突出问题，通过各项创新服务方式服务全省现代农业产业园和全省农业产业，创新服务方式达2项及以上的，得5分；1项的:得3分；不足1项的，不得分。	反映产业园主导产业规模是否达到要求:申报跨县集群产业园须跨县域（单个县域产业种养规模不低于总规模20%），种植面积15万亩、生猪年出栏量 200万头、家禽年出栏 5000万羽、水产养殖面积2万亩以上；申报特色产业园须具备一定规模，种植面积5万亩、生猪年出栏量50万头、家禽年出栏1000万羽、水产养殖面积1万亩以上。粮食、天然橡胶以及特色鲜明的产业园，可适当降低规模。功能性产业园应在现代种业、加工服务、设施装备、数字农业、品牌建设等领域,居于全省行业领先地位,要素资源聚集基础较好,创新服务、技术成果转化能力较强,可显著提升产业发展水平。
产业园项目开工率	5	①产业园项目开工率达80%（含）以上的，得5分。

②产业园项目开工率低于80%的，不得分。	反映产业园开工率情况。

①项目总数：根据资金使用方案产业园的项目总数。

②开工项目个数：签订合同并按照合同约定支付第一笔项目款的项目个数。

③该指标=开工项目个数/项目总数×100%。
产业园建设项目完成情况	15	①产业园项目建设平均完成率达到50%（含）以上，得15分。

②产业园项目建设平均完成率达到40-50%，得10分。

③产业园项目建设平均完成率在40%以下，不得分。	对照填写附件1.1《省级现代农业产业园建设任务完成情况表》，计算出项目平均完成率。
基础设施配套情况	5	①水、电、路、网络、通讯等基础设施比较完备，达到项目开工条件的，得5分。

②水、电、路、网络、通讯等基础设施仍处于配套过程中的，得3分。

③不具备水、电、路、网络、通讯等基础设施配套的，不得分。	反映对产业园项目的基础设施配套程度。
落实建设用地数量	5	特色产业园和跨县集群产业园：

①落实不低于50亩/园标准的建设用地(预制菜产业园加工区短期规划面积200亩以上)，得5分。

②未落实上述用地的不得分。

功能性产业园：

①满足项目建设所需建设用地的，得5分。

②未满足项目建设所需建设用地的，不得分。	反映产业园建设用地落实情况。建设用地具体可参照广东省农业农村厅印发的《关于做好第二轮产业园建设用地保障工作的通知》的要求。功能性产业园根据实际需要落实建设用地。

研发投入情况

5	①产业园资金使用方案中设置了项目科技研发费用，研发费用投入进度达到50%（含）以上，且有相应的科研成果产出或应用的，得5分。

②产业园资金使用方案中设置了项目科技研发费用，研发费用投入进度达到40-50%，且有相应的科研成果产出或应用的，得3分。

③产业园资金使用方案中设置了项目科技研发费用，研发费用投入进度在40%以下，且无相应的科研成果产出或应用的，不得分。	反映产业园建设在科技研发方面的投入，体现产业园在科技创新方面的研发能力。

资金使

用情况

（35分）

资金使用方案情况	5	①已制定产业园资金使用方案，并按照资金使用方案执行的，得5分。

②已制定产业园资金使用方案，但存在部分未按照资金使用方案执行的，酌情扣分。

③未制定资金使用方案的，不得分，且中期评估评定为“暂不通过”。	反映产业园资金使用是否严格按照有关规定。

资金使用合规性	10	①产业园牵头实施主体建立专账，按照资金使用方案和合同支出，财务合规，账目清晰，专款专用，支出凭证（包括专账核算、入账手续及凭证完整性合法性、支出内容合理性、银行支付流水清单等）齐全的，得10分。

②产业园牵头实施主体建立专账，按照资金使用方案和合同支出，但存在账目不规范、支出凭证不齐的，酌情扣分。

③产业园牵头实施主体出现未按照资金使用方案和合同支出，或未建立专账进行管理，或资金支出存在违规、负面清单等情况的，不得分。	反映和评估产业园项目资金的规范运行情况。因合理客观原因无法开设专户，可只建立专账。

资金使用进度	20	①资金支出进度达35%（含）以上的（质保金视为已使用资金），得20分。

②资金支出进度低于35%的（质保金视为已使用资金），得10分。

注：如中期评估被判定为“暂不通过”，6个月内重新申请评估，资金支出进度达到35%，达到得10分，达不到不得分。	反映产业园建设资金使用情况。

①质保金具体参照《建设工程质量保证金管理办法》的要求。

②该指标=已投入产业园项目建设的资金总额/资金使用方案资金总额×100%。
联农带农开展情况

（10分）	落实联农带农方案	10	①编制联农带农方案，得10分。

②未编制联农带农方案，不得分，且中期评估评定为“暂不通过”。

注：功能性产业园中事业单位的联农带农可采取其他形式，需编制联农带农方案，并组织实施，否则不得分。	反映产业园联农带农相关要求的落实情况。

加减分

及“一票

否决”项目	加分
获得中央层面奖励、表彰的，每项加5分；获得省委、省政府层面奖励、表彰的，每项加2分；累计最高加10分。	反映产业园领导重视、高效高质完成项目建设情况。
减分
对存在未落实检查、中期评估发现问题整改等情况的，每出现一次扣1分，情节严重的扣2分。

对产业园建设项目发现存在农业安全事故、生态污染、违法用地的，上述情况每出现一类有及时整改的扣1分，未及时整改的扣2分。

减分项扣分不设上限。	反映是否有影响产业园项目建设，造成不良后果的情况。该条仅针对监督主体通过各种正式途径发现的产业园内建设项目存在的问题和检查整改落实情况。
一票否决
产业园牵头实施主体存在空壳运行、无法正常经营、套取财政资金或其他违法情况，产业园中期评估结果直接评定为“不通过”。
合计

（未含

加减分）
100	各产业园总得分最高不超过100分，如加分后总得分超过100分，则评定为100分。