



深圳市乡村振兴和协作交流局2023年度
重点项目绩效评价报告








项目名称：宣传事务专项


为提高财政支出管理水平，检验预期目标实现程度，考核财政支出效率和效果，深圳市乡村振兴和协作交流局（以下简称“我局”）根据中央、省、市关于落实绩效管理方面文件精神，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对“宣传事务专项”项目的财政资金使用及其效果实施绩效自评。具体自评情况如下：
一、项目概况
1.项目主要内容
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全面推进农业农村现代化和乡村振兴的关键一年。为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴战略的重要论述，仍需进一步宣传动员广大干部群众一鼓作气、乘势而上，凝聚起新征程奋进伟力，充分展示深圳市在乡村振兴和协作交流领域取得的成效、打造的亮点及涌现的先进典型，展现深圳经济特区“感恩改革开放、回报全国人民”的情怀与担当。2023年，我局继续设立“宣传事务专项”项目，主要是与深圳特区报、深圳晚报、深圳晶报等主流媒体平台合作。
2.项目资金投入和使用情况
本项目全年资金投入328.0万元，截至2023年12月底，项目执行数为325.29万元，预算执行率达99.17%，项目支出进度理想。我局对本项目经费的使用进行严格管理，实行预算内支出，开支落实请示、审批制度，确保项目从申请到资金使用各个环节都流程规范，手续齐全，符合相关制度规定。
二、综合评价情况及评价结论
本次项目自评建立在真实、客观反映各项绩效指标完成情况的基础上，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。经评价，“宣传事务专项”项目总得分97.83分，整体完成情况较好，基本完成我局在项目申报时设置的各项绩效目标。各项指标得分如下（详见附表）：
	表2 项目绩效评价指标体系
	一级指标
（权重）
	二级指标
（权重）
	三级指标
（权重）
	得分

	决策（20分）
	项目立项（7分）
	立项依据充分性（5分）
	5.00

	
	
	立项程序规范性（2分）
	2.00

	
	绩效目标（7分）
	绩效目标合理性（4分）
	4.00

	
	
	绩效指标明确性（3分）
	2.00

	
	资金投入（6分）
	预算编制科学性（4分）
	4.00

	
	
	资金分配合理性（2分）
	2.00

	过程（20分）
	资金管理（10分）
	资金到位率（2分）
	2.00

	
	
	预算执行率（5分）
	5.00

	
	
	资金使用合规性（3分）
	3.00

	
	组织实施（10分）
	管理制度健全性（5分）
	5.00

	
	
	制度执行有效性（5分）
	5.00

	产出（40分）
	产出数量（10分）
	实际完成率（10分）
	9.83

	
	产出质量（10分）
	质量达标率（10分）
	10.00

	
	产出时效（10分）
	完成及时性（10分）
	10.00

	
	产出成本（10分）
	成本节约率（10分）
	9.00

	效益（20分）
	项目效益（20分）
	社会效益（20分）
	20.00

	合计（100分）
	97.83


三、主要经验及做法	、存在的问题及建议
（一）主要经验及做法
我局2023年从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面衡量项目实施成果，综合考量部门预算资金使用效果，在绩效管理过程中积累的主要经验和做法如下：
1.加强预算绩效管理培训。我局组织开展预算绩效管理相关培训，提升业务人员对预算绩效管理的知识和技能水平，进一步推进预算绩效编报和监控评价的规范管理；
2.加强内控体系监管和建设。我局年中对上年度预算绩效管理、收支管理等执行情况进行风险评价，研析问题、精准施策。截至目前，我局已修订完善了《深圳市乡村振兴和协作交流局财务管理办法》《深圳市乡村振兴和协作交流局采购管理办法》《深圳市乡村振兴和协作交流局固定资产管理办法（修订）》等内控制度，逐步优化预算绩效等内控管理体系。
（二）存在的问题
[bookmark: _GoBack]绩效目标设置有待加强。个别指标未使用规范的绩效表述，如数量指标“电视栏目”“报纸发布版面”，表述未能反映具体的数量目标。
（三）有关建议	
提高预算项目绩效指标编报质量。2024年继续加强对项目绩效指标编报人员的培训和管理，进一步提高各项目负责人员对预算绩效管理工作要求的认识，以确保绩效指标编报的科学性和准确性；明确预算项目绩效指标的内容，通过工作计划和履职工作成果来提取相应的项目绩效指标，以确保所编绩效指标能够真实、全面体现预算项目开展情况，从而清晰地反映预算项目的产出和效果。


