深圳市乡村振兴和协作交流局2023年度

重点项目绩效评价报告

项目名称：宣传事务专项

为提高财政支出管理水平，检验预期目标实现程度，考核财政支出效率和效果，深圳市乡村振兴和协作交流局（以下简称“我局”）根据中央、省、市关于落实绩效管理方面文件精神，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对“宣传事务专项”项目的财政资金使用及其效果实施绩效自评。具体自评情况如下：

- 一、项目概况

- 1.项目主要内容

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全面推进农业农村现代化和乡村振兴的关键一年。为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴战略的重要论述，仍需进一步宣传动员广大干部群众一鼓作气、乘势而上，凝聚起新征程奋进伟力，充分展示深圳市在乡村振兴和协作交流领域取得的成效、打造的亮点及涌现的先进典型，展现深圳经济特区“感恩改革开放、回报全国人民”的情怀与担当。2023年，我局继续设立“宣传事务专项”项目，主要是与深圳特区报、深圳晚报、深圳晶报等主流媒体平台合作。

- 2.项目资金投入和使用情况

本项目全年资金投入328.0万元，截至2023年12月底，项目执行数为325.29万元，预算执行率达99.17%，项目支出进度理想。我局对本项目经费的使用进行严格管理，实行预算内支出，开支落实请示、审批制度，确保项目从申请到资金使用各个环节都流程规范，手续齐全，符合相关制度规定。

# 二、综合评价情况及评价结论

本次项目自评建立在真实、客观反映各项绩效指标完成情况的基础上，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。经评价，“宣传事务专项”项目总得分97.83分，整体完成情况较好，基本完成我局在项目申报时设置的各项绩效目标。各项指标得分如下（详见附表）：

# 表2 项目绩效评价指标体系

| 一级指标 （权重） | 二级指标 （权重） | 三级指标 （权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（7分） | 立项依据充分性（5分） | 5.00 |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | 2.00 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性（4分） | 4.00 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 2.00 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性（4分） | 4.00 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 2.00 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（2分） | 2.00 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 5.00 |
|  |  | 资金使用合规性（3分） | 3.00 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | 5.00 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 9.83 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 10.00 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 10.00 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 9.00 |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 社会效益（20分） | 20.00 |
| 合计（100分） |  |  | 97.83 |

- 三、主要经验及做法	、存在的问题及建议

- （一）主要经验及做法

- 我局2023年从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面衡量项目实施成果，综合考量部门预算资金使用效果，在绩效管理过程中积累的主要经验和做法如下：

- 1.加强预算绩效管理培训。我局组织开展预算绩效管理相关培训，提升业务人员对预算绩效管理的知识和技能水平，进一步推进预算绩效编报和监控评价的规范管理；

- 2.加强内控体系监管和建设。我局年中对上年度预算绩效管理、收支管理等执行情况进行风险评价，研析问题、精准施策。截至目前，我局已修订完善了《深圳市乡村振兴和协作交流局财务管理办法》《深圳市乡村振兴和协作交流局采购管理办法》《深圳市乡村振兴和协作交流局固定资产管理办法（修订）》等内控制度，逐步优化预算绩效等内控管理体系。

- （二）存在的问题

- 绩效目标设置有待加强。个别指标未使用规范的绩效表述，如数量指标“电视栏目”“报纸发布版面”，表述未能反映具体的数量目标。

# （三）有关建议

提高预算项目绩效指标编报质量。2024年继续加强对项目绩效指标编报人员的培训和管理，进一步提高各项目负责人员对预算绩效管理工作要求的认识，以确保绩效指标编报的科学性和准确性；明确预算项目绩效指标的内容，通过工作计划和履职工作成果来提取相应的项目绩效指标，以确保所编绩效指标能够真实、全面体现预算项目开展情况，从而清晰地反映预算项目的产出和效果。